## Sheet1
Tera무쌍 | [6 empty] | 진행예정 |  |  |  | 진행중
작업완료
[5 empty] | 11월 | [12 empty] | 12월
작업자 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 상세 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
서승현 |  |  |  | Map 리소스추출 | bar: 11월 18 to 12월 19
Map 피드백
HeightMap class 추가 | bar: 11월 18
Map Resources Test (X파일 사용결정) | bar: 11월 19 to 11월 20
Map Resources Test (X파일 리스트 테스트) | bar: 11월 21
Map Terrain 텍스쳐 깨짐현상 해결 | bar: 11월 22 to 11월 23
Map 위에 오브젝트올리기 | bar: 11월 24
오브젝트들 Alpha 현상 해결중.. | bar: 11월 25 to 11월 29
Map 크기와 갯수 캐릭터와 조절 및 결정 | bar: 11월 26 to 11월 28
terrainMap.X와 surfaceMap.X 만들기 | bar: 11월 28
Map위에 오브젝트 올려서 크기 및 위치결정 | bar: 11월 29 to 11월 30
UI리소스추출 | bar: 11월 30 to 12월 1
StartScene, Loading class 만들기 | bar: 12월 1 to 12월 2
컴퓨터 복구 | bar: 12월 3 to 12월 6
복구되지 못한 UI 복구 | bar: 12월 6 to 12월 9
SceneManager (Multi Thread) | bar: 12월 14 to 12월 16
SoundManager | bar: 12월 16 to 12월 18
SceneCamera | bar: 12월 13 to 12월 15
Map Shader,Light Test 및 수정 | bar: 12월 6 to 12월 12
InGame Camera 함수 생성 | bar: 12월 11 to 12월 12
SkyBox 생성 | bar: 12월 13 to 12월 14