## Sheet1
Tera무쌍 |  |  |  |  | 진행예정 |  |  |  | 진행중
작업완료
|  |  | 11월 | [12 empty] | 12월
작업자 | 분류 | 작업내용 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
위진영 | effect리소스 추출 | effect리소스 추출 | bar: 11월 18 to 12월 19
| effect클래스 추가 | effect파일 포맷 확인 및 테스트 | bar: 11월 19 to 11월 23
effect 출력 - 스프라이트 | bar: 11월 21 to 11월 23
effect 출력 - 메쉬 출력 | bar: 11월 29 to 11월 30
스프라이트 effect 크기 조정 및 위치 조정 | bar: 11월 24 to 11월 28
메쉬 effect 크기 조정 및 위치 조정 | bar: 12월 1
검선 effect추가 | bar: 12월 6 to 12월 10
alpha테스트 | bar: 12월 3 to 12월 7
데칼 셰이더 | bar: 12월 11 to 12월 12
effect 테스트 | bar: 12월 1 to 12월 14
화면 effect 테스트 | bar: 12월 10 to 12월 15
| effectmanager 추가 | manager클래스 기능 정의 (일단 정리되었으나 추후 수정가능) | bar: 11월 25
manager클래스 구현 | bar: 11월 26 to 12월 12
| 디버깅 | 디버깅 및 확인 | bar: 12월 12 to 12월 18